## 0_Instruções
Primeiro passo, preencher a aba "1.Processo de trabalho" com os processos de trabalho da unidade, avaliação da criticidade dos processos e a escolha dos processos críticos para fins de seguir com a identificação dos riscos. Na coluna "Prioridade do processo (P)" pintada em cinza consta uma fórmula, logo, não deve ser alterar. As demais colunas precisam ser preenchidas, descreva os processos da sua unidade, marque de 1 a 4 de acordo com a tabela que consta na lateral os fatores que os processos mais se enquadram e com o total, avaliar se o processo é crítico ou não.
Segundo passo, preencher a aba" 2.Matrizes RACI" com as informações das etapas/atividades relevantes de cada processo crítico identificado, identificar as unidades que participam do processo e marcar qual o papel da unidade no processo, conforme a legenda constante na lateral, que contém informações gerais sobre como identificar o papel de cada unidade no processo.
Terceiro passo, preencher a aba "3.Análise SWOT" com as informações sobre o que ajuda e o que atrabalha, dentro e fora do tribunal no atingimento do objetivo do processo.
Quarto passo, preencher a aba "4.Estabelecimento de contexto" com informações sobre o contexto interno e externo que cada processo crítico está inserido, local onde serão registradas todas as informações relevantes, como os normativos internos ou externos, recomendações da auditoria interna ou externa, na tabela constante na lateral traz exemplos de contextos internos e externos que podem ajudar no preenchimento da planilha. Lembrando que para cada processo crítico deverá ser preenchido um quadro, logo, se a unidade identificou 3 processos críticos, terão que preencher 3 quadros.
Quinto passo, preencher a aba "5.Matriz de Risco e Controle". Essa planilha contém campos de preenchimento livre, campos de preenchimento pré-definidos onde foram inseridas a funcionalidade de "Lista Suspensa" que ao clicar na célula aparece uma setinha para baixo e ao clicar na seta aparecem as opções disponíveis, bastando clicar em cima do item escolhido que automaticamente a célula é preenchida, e campos contendo fórmulas que não podem ser alteradas, elas foram pintadas com a cor cinza para destacar que não podem ser alteradas. O preenchimento deve ser realizado com a ajuda do manual de gestão de riscos, e das abas "6.Escalas Impacto Probalilidade", "7.Escala controle e Nível Risco" e "8.Categorias e Fontes dos Riscos" que também não podem ser alteradas pois elas são a base utillizada nas células que contém cálculo. Qualquer alteração nessas abas irá alterar a fórmula. As abas 6 a 11 são somente para consulta do gestor.

## 1_Processos_de_trabalho
ANÁLISE DOS PROCESSOS CRÍTICOS					Fatores	Pontos de Escala
Processos de trabalho	Relevância Estratégica do Processo (RE)	Materialidade (Mat)	Maturidade do processo (M)	Prioridade do processo (P)	Processo Crítico	Nota			1	2	3	4
Metaprocesso da contratação pública	4	4	3	5,333333333	Sim	1		Relevância estratégica do processo	O processo tem pouca relevância para a realização dos objetivos-chave da organização (macroprodutos, macro-objetivos ou resultados finalísticos).	O processo tem média relevância para a realização dos objetivos-chave da organização.	O processo tem alta relevância para a realização dos objetivos-cheve a organização.	O processo tem relevância muito alta para a realização dos objetivos-chave da organização.
				2		Materialidade	Menos de 2,0% do orçamento anual.	De 2,0% a 10% do orçamento anual.	De 10,0% a 20% do orçamento anual.	Mais de 20,0% do orçamento anual.
				3		Maturidade do processo	O processo não foi modelado ou sua modelagem não é utilizada para seu gerenciamento. Os resultados acontecem graças a iniciativas individuais. Padrões de entrega de produtos e serviços não existem ou são ignorados. Prática de "apagar incêndios"	O processo foi modelado e sua modelagem é de conhecimento dos servidores que executam o processo. Produtos e serviços costumam atender aos padrões de entrega, mas falhas significativas ainda acontecem.	A gestão do processo é feita com base em modelagem e em indicadores avaliados periodicamente. Métodos e tecnologias de gestão concentrados no cível gerencial. Produtos e serviços atendem aos padrões de entrega na grande maioria das vezes.	A gestão do processo é feita com base em modelagem e com medição de desempenho plenamente incorporada. Métodos e tecnologias de gestão amplamente utilizados pelos servidores da área. Muito raro algum produto ou serviço não atender aos padrões de entrega.
				4
				Crítico
				Sim
				Não			Definição da Criticidade
				P = RE * Mat/M
				Onde:
				P = prioridade do processo;
				RE = relevância estratégica
				Mat = materialidade
				M = maturidade

				Definição da Materialidade
				Valor da LOA 2024:	R$ 132.128.083,00
				Valor LOA discricionárias	R$ 28.348.741,00
				Valor gasto com contratatações	R$ 26.931.303,95
				Percentual em relação à LOA	20,38%

## 2_Matrizes_RACI
PROCESSO DE TRABALHO: Macroprocesso das contratações
OBJETIVO DO PROCESSO DE TRABALHO: Prover bens, serviços e demais objetos que viabilizem as atividades finalísticas do TREDF.
Etapas/Atividades relevantes do processo	Unidade A	Unidade B	Unidade C	Unidade D	Unidade E	Unidade F	Unidade G
1. Fase preparatória PCA	ASAQ	SEPEO/CORF	Secretarias	COPLAN	-	DG	Presidência		R	Responsável - Quem está fazendo esta atividade? Quem é designado para trabalhar nesta atividade?
2. Fase preparatória de cada contratação	ASAQ	Unidade demandantes	Secretarias	COPLAN	AJUP	DG	Presidência		A	Autoridade - Quem deve responder pela atividade, o dono? Quem tem autoridade para tomar uma decisão?
3. Seleção do Fornecedor	ASLIC	SECON/CORF	AJUP	DG	Presidência	Secretarias	Unidade demandante		C	Consultado - Quem deve ser consultado e participar da decisão da atividade no momento que executada?
4. Fiscalização contratual	Fiscais	Unidade demandantes	AFIC	SEPEF/CORF	SAO	DG	Presidência		I	Informado - Quem deve receber a informação de que uma atividade foi executada.

Unidade	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4
AFIC	-	-	-	R
AJUP	-	C	C	C
ASAQ	R	C	C	-
ASLIC	-	-	R	-
COPLAN	C	-	-	-
Diretoria Geral	I	A/I	A/I	A/I
Fiscais de contrato	-	-	-	R
Presidência	A	A	A	A
SAO	-	R	C	C
Secretarias	R	R	C	I
SEPEO/CORF	R	-	-	-
SECON/CORF	-	-	C	-
SEPEF/CORF	-	-	-	R
Unidades demandantes	R	R	C	R

## 3_Análise_SWOT
PROCESSO DE TRABALHO: Macroprocesso das Contratações
OBJETIVO DO PROCESSO DE TRABALHO: Prover bens, serviços e demais objetos que viabilizem as atividades finalísticas do TREDF.
Origem do fator	Na conquista do objetivo
	Ajuda		Atrapalha
Interna (Organização)	Forças	Apoio da alta administração, área de contratações técnica e capacitada, Estrutura normativa e de rede adequadas.	Fraquezas	Diminuta força de trabalho, falta de enganjamento das unidades demandante em relação ao macroprocesso, falta de conhecimento de compradores habituais
Externa (Ambiente)	Oportunidades	Surgimento de novas tecnologias, NLLC que fomenta o planejamento e a inovação	Ameaças	Efervecência do ambiente regulatório, ausência de manifestações dos órgãos judiciais e controle.

## 4_Estabelecimento_de_contexto
PROCESSO DE TRABALHO: Macroprocesso das contratações Públicas
OBJETIVO DO PROCESSO DE TRABALHO: Prover bens, serviços e demais objetos que viabilizem as atividades finalísticas do TREDF.
Contextos Internos	Conformidade e Fiscalização:	Ausência de unidade especifica de controle interno, fragilizando a formalização dos controles e fazendo com que estes sejam majoritariamente hierárquicos, informais, não escritos e não comunicados
	Recursos Humanos:	Diminuta formça de Trabalho, dificultando a segregação das funções e gerando riscos à continuidade dos serviços
	Tecnologia da Informação:	Alta disponiblidade de sistemas vinculados ao processo de contratação, quase sempre criados, geridos e manutenidos pelo Poder Executivo Federal, com riscos relacionados à não customização, usabilidade e disponibilidade efetiva.
	Controles Físicos:	Efervência do ambiente regulatório, com novas normas editadas e publicadas cotidianamente, dificultam tanto o estabelecimento de controles quanto a testagem testes.
	Cultura Organizacional:	Função compras não compreendida com estratégica para consecução dos objetivos finalísticos da instituição e a visão de que se tratar de ação meramente burocrática sem consequências relevantes para a prestação da jurisdição eleitoral
	Econômicos:	Disponibilidade financeira-orçamentária adequada. No entanto as unidades gestoras responsáveis nem sempre são tempestivas na execução das demanads contempladas com recursos
Contexto Externo	Conformidade, Fiscalização e Controle Social:	Novo marco regulatório das compras governamentais exigindo regulamentações internas específicas e nova curva de aprendizagem. escassez ou ausência de pronunciamento dos órgãos judiciais e de controle sobre o tema, à luz da nova lei
	Regulamentação:	Ambiente regulatório em efervescência exigindo capacitação constantes e reinicio da curva de apresendizado
	Fornecedores:	Relação com fornecedores devidamete regulada e estabelecimento formal de procedimentos para interação com o mercado, bem como para eventual sancionamento.
	Desastres:	-
	Reputação:	percepção da sociedade de que a Administração pública é ineficiente e que a contratação pública reflete essa ineficiência, além de ser um abiente pouco integro.
	Ambiente Cultural, Social e Político:	-

## 5_Matriz_de_Riscos_e_Controles
PROCESSO CRÍTICO		IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS					ANÁLISES DE RISCOS				AVALIAÇÃO DE RISCOS					TRATAMENTO DE RISCOS					RISCOS-CHAVES	MONITORAMENTO Nº 1 (PRAZO ATÉ __/12/2023)			TRATAMENTO DE RISCOS					RISCOS-CHAVES	MONITORAMENTO Nº 1 (PRAZO ATÉ __/12/2023)
Processo de Trabalho	Atividade/Etapa relevante	Nº (R1, R2, R3, ...)	Evento de risco	Causa	Fonte	Consequência	Categoria	Natureza	Risco positivo/ negativo	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Risco Inerente (RI)	Nível do Risco Inerente (NRI)	Controles Existentes	Avaliar o nível de / confiança (NC) dos controles / existentes	Fator do Risco de Controle (RC) identificado	Nível do Risco Residual (NRR)		Resposta ao Risco	Medidas de Tratamento/Ação	Responsáveis pela ação	Data do início	Data da conclusão	Situação	Identificação de riscos-chaves	Situação da ação	Evidência	Observação	Medidas de Tratamento/Ação	Responsáveis pela ação	Data do início	Data da conclusão	Situação	Identificação de riscos-chaves	Situação da ação	Evidência	Observação
Planejamento da Contratação	PCA	1	Demanda não prevista no planejamento	Ausência de planejamento ou ocorrência de causa superveniente	Pessoal	Não contratação. Descontinuidade contratual Contratação Emergencial. Fracionamento da despesa.	Operacional	Não Orçamentário/Financeiro	Negativo	8	2	16	Médio	Monitoramento do PCA, registro das demandas como demanda condicional	Mediano	0,6	9,6	Baixo	Aceitar
Planejamento da Contratação	PCA	2	Inobservância dos prazos definidos no calendário das contratações	Ausência ou deficiência de / organização e planejamento das / unidades demandantes, insuficiência / de recursos humanos, excesso / de demandas que comprometam / a força de trabalho, ausência de / informações sobre a situação / das contratações planejadas	Pessoal	Não utilização da dotação / orçamentária, necessidade de / prorrogação excepcional ou / contratação emergencial ou não contratação do bem ou serviço constante do plano	Operacional	Orçamentário/Financeiro	Negativo	8	5	40	Alto	Monitoramento do calendário de contratações e controle hierárquico pela Diretoria Geral	Mediano	0,6	24	Médio	Mitigar
Planejamento da Contratação	PCA	3	Atraso na elaboração do PCA	Sobrecarga de trabalho nas unidades demandantes e ou nas unidades de consolidação	Processo	Atraso na divulgação do plano	Conformidade	Não Orçamentário/Financeiro	Negativo	5	2	10	Médio	Definição dos prazos em norma, controle hierárquico pelo COPLAN	Fraco	0,8	8	Baixo	Aceitar
Planejamento da Contratação	ETP/TR	4	Equipe de planejamento sem familiaridade com as necessidades de contratação	Falta de capacitação, ineditismo do objeto, falta de conhecimento da norma	Pessoal	Necessidade mal dimensionada, retardamento da contratação, contratação mal sucedida	Operacional	Não Orçamentário/Financeiro	Negativo	5	8	40	Alto	Gestão por competência, controle da designação da equipe	Fraco	0,8	32	Médio	Mitigar
Planejamento da Contratação	ETP/TR	5	Pesquisa de mercado inexistente, meramente formal ou restritiva	Responsável pelo / planejamento da / contratação não detém / as competências / necessárias à execução / da atividade. Desconhecimento do mercado fornecedor no qual se insere o objeto. Desconhecimento acerca das necessidade da administração	Processo	Dificuldade em identificar a solução que melhor atende a necessidade pública. Direcionamento. Restrição à competitividade. Sobrepreço. Indefinição do objeto	Operacional	Não Orçamentário/Financeiro	Negativo	5	8	40	Alto	Controle procedimental da fase de planejamento pela ASAQ, de legalidade pela AJUP.	Forte	0,2	8	Baixo	Mitigar
Planejamento da Contratação	ETP/TR	6	Elaboração do ETP/TR com especificações / incompletas, requisitos insuficientes ou / indevidamente restritivos da competitividade	Falta de conhecimento da equipe acerca da necessidade, das soluções ou do mercado.	Pessoal	Formação de preços incorreta, direcionamento, licitação deserta ou frustratada, anulação da licitação, não realização da contratação, restrição à competitividade	Operacional	Não Orçamentário/Financeiro	Negativo	8	5	40	Alto	Controle procedimental da fase de planejamento pela ASAQ, de legalidade pela AJUP. Inexistencia de controle ou validação de natureza técnica	Fraco	0,8	32	Médio	Mitigar
Planejamento da Contratação	ETP/TR	7	Escolha de solução obsoleta, inadequada às necessidades do Tribunal ou cujas especificações estejam indevidamente direcionadas a fornecedor, marca ou modelo	Captura da equipe de planejamento por segmento do mercado, desconhecimento, pela equipe de planejamento, da necessidade e/ou das soluções disponíveis	Normativos ou Regulatórios	Contratação direcionada, com restrição à competifividade ou inefetiva	Conformidade	Não Orçamentário/Financeiro	Negativo	5	10	50	Alto		Inexistente	1	50	Alto	Evitar
Planejamento da Contratação	ETP/TR	8	Não correção de itens pela área / gestora/demandante, correção inadequada	Falta de supervisão hierarquica, falta de conhecimento acerca dos riscos relacionados a contratações mal sucedidas	Pessoal	Atraso na contratação, perda orçamentária, realização de contratações emergenciais.	Estratégico	Não Orçamentário/Financeiro	Negativo	2	5	10	Médio	Controle procedimental da fase de planejamento pela ASAQ, de legalidade pela AJUP.	Satisfatório	0,4	4	Baixo	Aceitar
Planejamento da Contratação	ETP/TR	9	Atraso na formalização dos artefatos	Falta de planejamento e organização interna das unidades demandantes e inobservância do calendário de contratações	Pessoal	Contratação não realizada, perda orçamentária, realização de contratações emergenciais ou prorrogações contratuais excepcionais, concentração de contratações no final do exercício	Orçamentário	Não Orçamentário/Financeiro	Negativo	8	5	40	Alto	Controle Hierárquico do cumprimento do calendário de contratações	Fraco	0,8	32	Médio	Mitigar
Planejamento da Contratação	ETP/TR	10	Não identificação de contratações, obrigações, intervenções e/ou modificações ambientais necessárias como decorrência da contratação em estudo	Falha no dimensionamento, especificação e/ou detalhamento do uso do objeto da contratação	Infraestrutura	Contratações não planejadas, fracionamento da despesa, ociosidade do material ou serviço contratado	Conformidade	Não Orçamentário/Financeiro	Negativo	8	8	64	Alto	Controle hierárquico de natureza técnica	Fraco	0,8	51,2	Alto	Evitar
Planejamento da Contratação	ETP/TR	11	Super ou subdimensionamento da necessidade de contratação	Desconhecimento da necessidade, realização de estudos ténicos considerando exclusivamente estudos anteriores e não o contexto atual ou ETP realizadoapenas para cumprir a formalidade	Normativos ou Regulatórios	Realização de aditivos que não decorrem efetivamente de superveniência, supressões e acréscimos contratuais, rescisão do contrato	Operacional	Não Orçamentário/Financeiro	Negativo	2	8	16	Médio	Controle hierarquico de natureza técnica	Fraco	0,8	12,8	Médio	Aceitar
Planejamento da Contratação	ETP/TR	12	Restrição da competitividade pela concentração do objeto	Não parcelamento do objeto, nos casos em que a lei recomenda e há viabilidade	Normativos ou Regulatórios	Concentração da contratação, limitação a competitividade, judicialização da contratação, formalização de denúncia nos órgãos de controle	Integridade	Não Orçamentário/Financeiro	Negativo	2	8	16	Médio	Controle procedimental da fase de planejamento pela ASAQ, de legalidade pela AJUP.	Satisfatório	0,4	6,4	Baixo	Aceitar
Planejamento da Contratação	ETP/TR	13	Ausência ou insuficiência dos critérios de sustentabilidade em todas as suas dimensões	Desconhecimento dos critérios aplicados ao objeto, resistência ao tema sustentabilidade, realização de estudos meramente formais	Normativos ou Regulatórios	Contratação em desacordo com a legislação, violação ao princípio do desenvolvimento sustentável, judicialização da contratação, formalização de denúncia nos órgãos de controle	Conformidade	Não Orçamentário/Financeiro	Negativo	2	5	10	Médio	Controle de legalidade da ASAQ	Satisfatório	0,4	4	Baixo	Aceitar
Planejamento da Contratação	ETP/TR	14	Restrição da competitividade por exigências impertinentes ou desarrazoadas	Excesso ou impertinência da especificação ou de exigências técnicas, habilitatórias, etc.	Normativos ou Regulatórios	Elevação dos custos contratatuais, direcionamento, inobservância de princípios, tais como, razoabilidade, proporcionalidade e vantajosidade, judicialização da contratação, formalização de denúncia nos órgãos de controle	Integridade	Não Orçamentário/Financeiro	Negativo	2	8	16	Médio	Controle procedimental da fase de planejamento pela ASAQ, de legalidade pela AJUP. Inexistencia de controle ou validação de natureza técnica	Mediano	0,6	9,6	Baixo	Aceitar
Planejamento da Contratação	ETP/TR	15	Valor estimado em pesquisa de mercado superior à dotação orçamentária	Falha na elaboração do PCA, variação dos preços em razão de questões relacionadas às políticas econômicas, etc.	Pessoal	Contratação não realizada, supressão de outras demandas, supressão quantitativa de contratos diversos, redução no escopo da contratação	Orçamentário	Orçamentário/Financeiro	Negativo	2	8	16	Médio	Controle da programação e execução orçamentária realizada pela CORF	Satisfatório	0,4	6,4	Baixo	Aceitar
Planejamento da Contratação	ETP/TR	16	Adoção de prazos de execução inexequíveis ou restritivos	Atraso no início da contratação, desconhecimento do mercado, adoção de solução direcionada	Normativos ou Regulatórios	Restrição na competitividade, atrasos na execução, judicialização da contratação, formalização de denúncia nos órgãos de controle	Integridade	Não Orçamentário/Financeiro	Negativo	2	5	10	Médio	Controle procedimental da fase de planejamento pela ASAQ, de legalidade pela AJUP. Inexistencia de controle ou validação de natureza técnica	Mediano	0,6	6	Baixo	Aceitar
Planejamento da Contratação	Aprovação dos artefatos	17	Atraso na finalização da análise dos / documentos	Sobrecarga de trabalho na ASAQ, redução do quadro em razão de férias e outros afastamentos	Pessoal	Contratação intempestiva, prorrogações excepcionais, contratação emergencial	Estratégico	Não Orçamentário/Financeiro	Negativo	5	2	10	Médio		Inexistente	1	10	Médio	Mitigar
Planejamento da Contratação	Pesquisa de preços	18	Dificuldade de ratificar a pesquisa de preços com observância das normas de regência	Ineditismo ou epecificação restritiva que inviabiliza a comparação com preços públicos	Orçamento	Atraso na contratação, estimativa com baixo grau de confiança, adoção de amostras reduzidas	Conformidade	Não Orçamentário/Financeiro		2	2	4	Baixo	Controle procedimental da fase de planejamento pela ASAQ, de legalidade pela AJUP. Inexistencia de controle ou validação de natureza técnica	Mediano	0,6	2,4	Baixo	Aceitar
Planejamento da Contratação	Pesquisa de preços	19	Atraso na ratificação dos preços	Especificação incompleta, necessidade de diligências, desinteresse do mercado	Pessoal	Atraso na Contratação	Operacional	Não Orçamentário/Financeiro	Negativo	5	2	10	Médio	Controle hierarquico	Satisfatório	0,4	4	Baixo	Aceitar
Planejamento da Contratação	Pesquisa de preços	20	Inexistência de interessados na apresentação de propostas	Especificação restritiva, direcionada ou com exigências impertinentes	Normativos ou Regulatórios	Atraso na contratação, estimativa com baixo grau de confiança, adoção de amostras reduzidas	Conformidade	Não Orçamentário/Financeiro	Negativo	2	5	10	Médio	Controle procedimental da fase de planejamento pela ASAQ, de legalidade pela AJUP. Inexistencia de controle ou validação de natureza técnica	Mediano	0,6	6	Baixo	Aceitar
Planejamento da Contratação	Elaboração do Edital	21	Atraso na Elaboração do Edital	Sobrecarga de trabalho na SEDCO, necessidade de alterar artefato do planejamento da contratação, etc	Pessoal	Atraso na contratação	Tático	Não Orçamentário/Financeiro	Negativo	5	5	25	Médio	Controle hierárquico e acompanhamento de tramitação processual	Mediano	0,6	15	Médio	Mitigar
Planejamento da Contratação	Aprovação do Edital	22	Atraso na Elaboração de Parecer ou na Autorização do Presidente	Sobrecarga de trabalho na AJUP, necessidade de diligências adicionais, mudança de gestão	Pessoal	Atraso ou não realização da contratatação	Estratégico	Não Orçamentário/Financeiro	Negativo	2	5	10	Médio	Acompanhamento pelas áreas demandantes e pela ASAQ	Fraco	0,8	8	Baixo	Aceitar
Planejamento da Contratação	Aprovação do Edital	23	Realização de diligências que impliquem em alterações substanciais e reinicio do planejamento	Falha nas etapas antecedentes, mudanças legislativas, fatores supervenientes	Pessoal	Atraso na realização da contração	Operacional	Não Orçamentário/Financeiro	Negativo	1	8	8	Baixo		Inexistente	1	8	Baixo	Aceitar
Planejamento da Contratação	Divulgação do Edital	24	Sobrestamento, suspensão ou cancelamento da contratação	Contigenciamento orçamentário posterior que inviabiliza a licitação	Orçamento	Não realização da contratação	Orçamentário	Orçamentário/Financeiro		2	10	20	Médio	Acompanhamento e Controle da programação e execução orçamentária realizada pela CORF	Satisfatório	0,4	8	Baixo	Aceitar
Seleção do fornecedor	Controle externo do edital	25	Excesso de impugnações em face do quadro reduzido da ASLIC	Excesso de exigências, especificação restritiva ou incompleta	Pessoal	Atraso na contratação, suspensão da licitação, republicação do edital. Etc.	Operacional	Não Orçamentário/Financeiro	Negativo	2	2	4	Baixo		Inexistente	1	4	Baixo	Aceitar
Seleção do fornecedor	Controle externo do edital	26	Suspensão cautelar do processo por decisão administrativa, judicial ou controladora	Inobservância de critérios legais ou adoção de critérios restrititvos sem as justificativas devidas	Normativos ou Regulatórios	Atraso na contratação, alteração do edital, anulação ou revogação da licitação	Conformidade	Não Orçamentário/Financeiro	Negativo	1	10	10	Médio		Inexistente	1	10	Médio	Aceitar
Seleção do fornecedor	Execução do certame	27	Licitação deserta	Excesso de exigências, especificação restritiva ou incompleta preço de referência subestimado	Normativos ou Regulatórios	Atraso na contratação, readequação da instrução processual	Conformidade	Não Orçamentário/Financeiro		2	5	10	Médio	Controle procedimental da fase de planejamento pela ASAQ, de legalidade pela AJUP.	Forte	0,2	2	Baixo	Aceitar
Seleção do fornecedor	Execução do certame	28	Licitação fracassada	Excesso de exigências, especificação restritiva ou incompleta preço de referência subestimado	Normativos ou Regulatórios	Atraso na contratação, readequação da instrução processual	Conformidade	Não Orçamentário/Financeiro	Negativo	2	5	10	Médio	Controle procedimental da fase de planejamento pela ASAQ, de legalidade pela AJUP.	Forte	0,2	2	Baixo	Aceitar
Seleção do fornecedor	Execução do certame	29	Demora na conclusão do certame	Participação de muitos licitantes, interposição de diversos recursos, complexidade da análise da proposta	Pessoal	Atraso na contratação	Operacional	Não Orçamentário/Financeiro	Negativo	2	2	4	Baixo	Dimensionamento da força de trabalho, escala de lotação de referência	Satisfatório	0,4	1,6	Baixo	Aceitar
Seleção do fornecedor	Execução do certame	30	Suspensão cautelar da licitação por decisão administrativa, judicial ou controladora	Inobservância de critérios legais ou adoção de critérios restrititvos sem as justificativas devidas	Normativos ou Regulatórios	Atraso na contratação, alteração do edital, anulação ou revogação da licitação	Conformidade	Não Orçamentário/Financeiro	Negativo	1	10	10	Médio	Controle procedimental da fase de planejamento pela ASAQ, de legalidade pela AJUP.	Satisfatório	0,4	4	Baixo	Aceitar
Seleção do fornecedor	Execução do certame	31	Licitante convocado para assinar a ata de registro de preços ou o contrato, não realiza a assinatura do instrumento	Preço ou prazo cotado são inexequíveis, impossíbilidade de formalizar seguro garantia, desistência da proposta	Processo	Atraso na contratação, abertura de processo apuratório	Estratégico	Não Orçamentário/Financeiro	Negativo	1	10	10	Médio	Controle de prazo da SEDCO, com monitoramento da COLOC	Fraco	0,8	8	Baixo	Aceitar
Seleção do fornecedor	Execução do certame	32	Suspensão cautelar do processo, após a licitação e antes da assinatura do contrato, por decisão administrativa, judicial ou controladora	Descumprimento dos termos do edital, discordância com a condução do agente de contratação	Normativos ou Regulatórios	Atraso na contratação, alteração do edital, anulação ou revogação da licitação	Conformidade	Não Orçamentário/Financeiro	Negativo	1	10	10	Médio		Fraco	0,8	8	Baixo	Aceitar
Seleção do fornecedor	Execução do certame	33	Desestímulo à / disputa de licitantes / comprometidos	Não instaurar / procedimento / administrativo para / apurar condutas de / licitantes	Normativos ou Regulatórios	Favorecimento de / ambiente propício à / conluio entre licitantes / para fraude	Conformidade	Não Orçamentário/Financeiro	Negativo	1	5	5	Baixo	Controle hierárquico	Satisfatório	0,4	2	Baixo	Aceitar
Seleção do fornecedor	Execução do certame	34	Propostas mal dimensionadas ou incompletas	Prazo para apresentação da proposta exíguo em relação à complexidade do objeto ou nº de anexos a serem preenchidos	Processo	Licitação frustrada, preço inexequível, realização de aditivos	Operacional	Não Orçamentário/Financeiro	Negativo	2	5	10	Médio	Controle procedimental da fase de planejamento pela ASAQ, de legalidade pela AJUP.	Satisfatório	0,4	4	Baixo	Aceitar
Seleção do fornecedor	Execução do certame	35	Seleção da proposta com preço inexequível	Inexistência de planilha de preços, falta de aptidão do pregoeiro na análise da planilha, caso existênte, falta de conhecimento sobre a composição de custos pela equipe de planejamento	Processo	Rescisão contratual, realização de aditivos, excesso de recursos	Operacional	Não Orçamentário/Financeiro	Negativo	2	8	16	Médio		Inexistente	1	16	Médio	Mitigar
Seleção do fornecedor	Execução do certame	36	Denegação inadequada da intenção de recursos	Pregoeiro não capacitado, falta de conhecimento acerca dos requisitos de admissibilidade dos recursos, falta de conhecimento da norma	Pessoal	Atraso na conclusão do certame, judicialização do processo, representação no TCU em desfavor do TREDF	Estratégico	Não Orçamentário/Financeiro	Negativo	1	8	8	Baixo	Controle de legalidade dos atos do pregoeiro pela Assessoria Jurídica	Forte	0,2	1,6	Baixo	Aceitar
Seleção do fornecedor	Execução do certame	37	Proposta vencer sem a convocação do adjudicatário para assinatura do contrato	Deficiência no quadro de pessoal da ASLIC, morosidade na emissão do parecer de homologação, postergação proposital do licitante	Processo	Atraso no recebimento do objeto, atraso na conclusão do certame	Estratégico	Não Orçamentário/Financeiro	Negativo	1	8	8	Baixo	Controle hierárquico e/ou controle da SEDCO em relação aos prazos	Fraco	0,8	6,4	Baixo	Aceitar
Seleção do fornecedor	Execução do certame	38	Dispensa eletrônica fracassada	Realização de dispensa / eletrônica para / aquisições locais/ / regionais, onde existem / poucos fornecedores / ou não há fornecedor / capacitado para / participação no / procedimento	Processo	Atraso no atendimento / da necessidade / pública que originou a / contratação / Desconsideração das / previsões do Guia / de Contratações / Sustentáveis, já que / não privilegia mercados / locais (sustentabilidade / social)	Estratégico	Não Orçamentário/Financeiro	Negativo	1	5	5	Baixo		Inexistente	1	5	Baixo	Aceitar
Execução contratual	Execução contratual	39	Divergência quanto à interpretação do contrato	Cláusulas contratuais contraditórias	Processo	Atraso durante a / execução do contrato, necessidade de alterar o contrato	Orçamentário	Não Orçamentário/Financeiro	Negativo	1	2	2	Baixo	Controle de legalidade pela AJUP	Satisfatório	0,4	0,8	Baixo	Aceitar
Execução contratual	Execução contratual	40	Deficiência na fiscalização do contrato	Indicação de fiscal não habilitado para acompanhar a contratação	Pessoal	Fiscalização deficiente, ineficiente ou meramente formal	Conformidade	Não Orçamentário/Financeiro	Negativo	2	5	10	Médio	Controle de Legalidade pela AJUP, hierárquico pelo Secretário, de Conformidade do pagamento na SAO e de procedimento na AFIC	Forte	0,2	2	Baixo	Aceitar
Execução contratual	Execução contratual	41	Dependência excessiva em relação à contratada	Falha na gestão do conhecimento, pessoalidade no trato com o objeto contratual, delegação indevida de atividades administrativas	Pessoal	Descontinuidade dos serviços, desconhecimento fiscalização meramente formal	Conformidade	Não Orçamentário/Financeiro	Negativo	2	5	10	Médio	Controle hierárquico	Fraco	0,8	8	Baixo	Aceitar
Execução contratual	Execução contratual	42	Recebimento de objeto diverso ou divergente do especificado e contratado	Desconhecimento do fiscal acerca das especificações do objeto.	Pessoal	Não atendimento à necessidade estatal. Recebimento de bem de qualidade inferior	Conformidade	Não Orçamentário/Financeiro	Negativo	2	8	16	Médio	Controle hierárquico	Inexistente	1	16	Médio	Mitigar
Execução contratual	Execução contratual	43	Falha de comunicação	Forma de comunicação escolhida pela equipe de planejamento é inefetiva	Pessoal	Execução deficiente, falha na execução, atraso na entrega do objeto	Operacional	Não Orçamentário/Financeiro	Negativo	1	8	8	Baixo	Controle da fase de planejamento pela ASAQ, na execução pela fiscalização contratual e pelo superior hierárquico	Forte	0,2	1,6	Baixo	Aceitar
Execução contratual	Execução contratual	44	Falha no procedimento de recebimento provisório ou definitivo	Falta de sistematização. / sobre o que deve ser / verificado na fiscalização / contratual Inexistência de check liste dos itens de medição	Processo	Pagamento indevido. Objeto recebido diverso do contratado	Operacional	Não Orçamentário/Financeiro	Negativo	2	8	16	Médio	Controle Hierárquico	Fraco	0,8	12,8	Médio	Mitigar
Execução contratual	Execução contratual	45	Manutenção de contrato com empresa que não mantém as condições de habilitação	Deficiência na fiscalização mensal	Pessoal	Ausência de processo de penalização, pagamento indevido, não comunicação à fazenda pública	Estratégico	Não Orçamentário/Financeiro	Negativo	1	8	8	Baixo	Controle hierárquico	Fraco	0,8	6,4	Baixo	Aceitar
Execução contratual	Execução contratual	46	Atraso na execução	Falta de acompanhamento do Cronograma ou prazo de execução	Pessoal	Recebimento intempestivo, prejuízo à necessidade pública a ser satisfeita com a contratação	Estratégico	Não Orçamentário/Financeiro	Negativo	2	8	16	Médio	controle hierárquico	Inexistente	1	16	Médio	Mitigar
Gestão contratual	Gestão contratual	47	Atraso ou ausência de solicitação de prorrogação contratual	Falta de acompanhamento da fiscalização, atraso no pedido/na apresentação da anuência da contratada	Processo	Descontinuidade dos serviços	Estratégico	Não Orçamentário/Financeiro	Negativo	2	10	20	Médio	Controle pelo sistema compras contrato, controle pela SAO	Satisfatório	0,4	8	Baixo	Aceitar
Gestão contratual	Gestão contratual	48	Ingerência indevida na gestão da contratada	Fiscalização contratual desatenta ao princípio da impessoalidade, desconhecimento da lei, solicitação do superior hierárquico	Pessoal	Inobservância ao princípio da legalidade e da impessoalidade	Integridade	Não Orçamentário/Financeiro	Negativo	2	8	16	Médio	Controle hierárquico	Fraco	0,8	12,8	Médio	Mitigar
Gestão contratual	Gestão contratual	49	Realização de horas extras sem autorização contratual	Falta de acompanhamento das atividades exercidas pela contratada	Processo	Responsabilidade trabalhista, pagamentos não programados	Orçamentário	Orçamentário/Financeiro	Negativo	2	8	16	Médio	Controle hierárquico	Fraco	0,8	12,8	Médio	Mitigar
Gestão contratual	Gestão contratual	50	Paralisação da execução do contrato	Morosidade no processo de pagamento, morosidade na formalização de repactuação, revisão ou reajuste, morosidade da fiscalização na liberação do saldo da conta vinculada	Processo	Descontinuidade do objeto contratado	Estratégico	Não Orçamentário/Financeiro	Negativo	1	10	10	Médio	Controle Hierárquico	Fraco	0,8	8	Baixo	Aceitar
Gestão contratual	Gestão contratual	51	Falha na programação orçamentária	Não aplicação do reajuste de ofício, alteração contratual em percentual superior a capacidade orçamentária, solicitação de empenhamento inexistente ou insuficiente, dimensionamento do custo contratual, na elaboração do PCA, aquém da realidade	Processo	Rescisão contratual, impacto no orçamento discricionário	Orçamentário	Orçamentário/Financeiro	Negativo	2	10	20	Médio	Controle da programação e execução orçamentária realizada pela CORF	Forte	0,2	4	Baixo	Aceitar
Gestão contratual	Gestão contratual	52	Fiscalização contratual deficiente	Inobservância dos requisitos contratuais referentes às obrigações contratadas	Processo	Atraso na execução, execução inadequada	Operacional	Não Orçamentário/Financeiro	Negativo	2	5	10	Médio	Controle hierárquico	Fraco	0,8	8	Baixo	Aceitar
Gestão contratual	Gestão contratual	53	Responsabilização subsidiária da União	Falha na fiscalização das obrigações trabalhistas	Processo	Condenação judicial, pagamento de valores não previsto	Conformidade	Orçamentário/Financeiro	Negativo	1	10	10	Médio	Controle hierárquico, controle de legalidade pela AFIC	Satisfatório	0,4	4	Baixo	Aceitar
Gestão contratual	Gestão contratual	54	Responsabilização solidária da União	Falha na fiscalização e das unidades de pagamento em relação à retenção dos tributos	Processo	Condenação judicial, pagamento de valores não previsto	Conformidade	Orçamentário/Financeiro	Negativo	1	10	10	Médio	Controle hierárquico, controle de legalidade pela AFIC, controle pela CORF	Satisfatório	0,4	4	Baixo	Aceitar
Gestão contratual	Gestão contratual	55	Assimetria da informação entre fiscalização e superiores	Omissão de informações relevantes, ausência de registros formais do acompanhamento da gestão contratual	Processo	Execução deficiente, ausência de dados estatísticos da execução do contrato, dificuldade para adoção de ações de contingência em caso de falha	Tático	Não Orçamentário/Financeiro	Negativo	1	5	5	Baixo	Controle hierárquico	Inexistente	1	5	Baixo	Aceitar
Gestão contratual	Gestão contratual	56	Insuficiência ou inexistência de dotação orçamentária	Contigenciamento orçamentário, corte orçamentário ou ausência de previsão orçamentária para execução do contrato ou parte dele	Orçamento	Redução do escopo do contrato, rescisão contratual, descontinuidade dos serviços	Estratégico	Orçamentário/Financeiro	Negativo	1	8	8	Baixo	Controle hierárquico e controle da CORF	Satisfatório	0,4	3,2	Baixo	Aceitar
	Gestão Contratual	57	Descumprimento da ordem cronológica de pagamento	Falha na instrução processual, falta de atuação tempestiva do fiscal	Normativos ou Regulatórios	Preterição de fornecedor na ordem de pagamento, descumprimento de preceito legal, descumprimento do princípio da impessoalidade, notificação ao controle interno e ao TCU	Conformidade	Orçamentário/Financeiro	Negativo	2	8	16	Médio	Controle pela CORF, pela SAO, pelas assessorias dos Ordenadores de despesa	Fraco	0,8	12,8	Médio	Mitigar
Macroprocesso	Todas as fases	56	Conflito de interesse	Fiscalização ou servidor com atribuições relacionadas ao processo de contratação possui vinculo direto ou indireto com a empresa	Normativos ou Regulatórios	Possibilidade de anulação do contrato em face da inobservância à moralidade, impessoalidade, legalidade, etc.	Integridade	Não Orçamentário/Financeiro	Negativo	2	10	20	Médio		Inexistente	1	20	Médio	Mitigar
Macroprocesso	Todas as fases	57	Desvio ético	Fiscalização ou servidor com atribuições relacionadas ao processo de contratação atua, com dolo, em inobservância aos seus deveres funcionais, no afã de obter vantagem para si ou para outra pessoa	Normativos ou Regulatórios	anulação do contrato em face da ilegalidade, moralidade, etc.	Integridade	Não Orçamentário/Financeiro	Negativo	2	10	20	Médio		Inexistente	1	20	Médio	Mitigar

## 6_Escalas_Impacto_Probabilidade
Escala de Impacto					Escala de Probabilidade
Impacto	Descrição do impacto nos objetivos, caso o evento ocorra	Peso			Probabilidade	Descrição da probabilidade de o evento ocorrer	Peso
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de comunicação ou de conformidade).	1			Muito baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos.	2			Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa / possibilidade.	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos, porém recuperável.	5			Média	Possível. De alguma forma o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos, de difícil reversão.	8			Alta	Provável. De forma até esperada o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito alto	Catastrófico impacto nos objetivos, de forma irreversível, sem possibilidade de recuperação.	10			Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	10

## 7_Escala_Controle_e_Nível_Risco
Escala para avaliação de controles					Classificação de Risco				Matriz de Riscos		Probabilidade					Matriz de Riscos		Probabilidade
Nível de confiança do controle (NC)	Avaliação do desenho e implementação dos controles (atributos do controle)	Risco de controle (RC)	Fator		Nota	Magnitude	Quantidade de riscos identificados				Muito Baixa 1	Baixa 2	Média 5	Alta 8	Muito Alta 10				Muito Baixa 1	Baixa 2	Média 5	Alta 8	Muito Alta 10
Inexistente	Controles inexistentes, mal desenhados ou mal implementados, isto é, não funcionais.	Muito Alto	1,00		1 a 9,99	Baixo	41		Impacto	Muito Alto 10	10 RM	20 RM	50 RA	80 RMA	100 RMA		Impacto	Muito Alto 10
Fraco	Controles têm abordagens ad hoc, tendem a ser aplicados caso a caso, a responsabilidade é individual, havendo elevado grau de confiança no conhecimento das pessoas.	Alto	0,80		10 a 39,99	Médio	16			Alto 8	8 RB	16 RM	40 RA	64 RA	80 RMA			Alto 8
Mediano	Controles implementados mitigam alguns aspectos do risco, mas não contemplam todos os aspectos relevantes do risco devido a deficiências no desenho ou nas ferramentas utilizadas.	Mediano	0,60		40 a 79,99	Alto	2			Médio 5	5 RB	10 RM	25 RM	40 RA	50 RA			Médio 5				2 riscos identificados
Satisfatório	Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, mitigam o risco satisfatoriamente.	Baixo	0,40		80 a 100	Muito Alto	0			Baixo 2	2 RB	4 RB	10 RM	16 RM	20 RM			Baixo 2			16 riscos identificados
Forte	Controles implementados podem ser considerados a “melhor prática”, mitigando todos os aspectos relevantes do risco.	Muito Baixo	0,20					Muito Baixo 1	1 RB	2 RB	5 RB	8 RB	10 RM			Muito Baixo 1	41 riscos identificados

Nível de Risco	Critério de priorização e tratamento de riscos
RMA	Nível de risco muito além do apetite a risco. Qualquer risco nesse nível deve ser comunicado à governança e alta administração e ter uma resposta imediata. Postergação de medidas só com autorização do dirigente máximo.
RA	Nível de risco dentro do apetite a risco. No entanto, dado à criticidade do processo, optou-se pela adoção de medidas e controles adicionais para tratar o risco, reduzindo a probabilidade ou o impacto. Qualquer risco nesse nível dever ser comunicado a alta administração e ter uma ação tomada em período determinado. Postergação de medidas só com autorização do dirigente de área.
RM	Nível de risco dentro do apetite a risco. Geralmente nenhuma medida especial é necessária, porém requer atividades de monitoramento específicas e atenção da gerência na manutenção de respostas e controles para manter o risco nesse nível, ou reduzi-lo sem custos adicionais.
RB	Nível de risco dentro do apetite a risco, mas é possível que existam oportunidades de maior retorno que podem ser exploradas assumindo-se mais riscos, avaliando a relação custos x benefícios, como diminuir o nível de controles.

## 8_Categorias_e_Fonte_dos_Riscos
CATEGORIA DO RISCO	DESCRIÇÃO		FONTE DO RISCO	EXEMPLOS
Estratégico	Os riscos estratégicos são aqueles que podem impactar a instituição ou a unidade organizacional como um todo e comprometer a estratégia, os objetivos institucionais e as metas gerais alinhadas à missão institucional.		Infraestrutura	Localização inadequada; Falta de mobiliário e equipamentos;
Tático	Os riscos táticos são aqueles identificados nos processos e ações que podem impactar as unidades organizacionais, seções e setores.		Pessoal	Quantidade insuficiente de servidores; / Perfil incompatível com as atividades; / Alta rotatividade; Qualificação insuficiente;
Operacional	Os riscos operacionais são aqueles que podem impactar os processos, atividades específicas, finalísticas ou de suporte e gestão das unidades, normalmente associados à ocorrência de perdas resultantes de falhas (produtividade, ativos, financeiras etc.), deficiência ou inadequação de processos de trabalho, estrutura, pessoas, sistemas, tecnologia, atingindo objetivos e resultados bem específicos.		Processo	Procedimentos sem padronização; / Processo inadequado; Ausência de segregação de funções;
Orçamentário	Os riscos orçamentários são aqueles que podem afetar a capacidade de contar com recursos orçamentários necessários para as suas atividades ou que possam comprometer a própria execução orçamentária.		Sistema	Falta de sistema informatizado; Sistema desatualizado ou precário;
Fiscal	Os riscos fiscais são aqueles que podem impactar negativamente o equilíbrio das contas públicas.		Tecnologia	Sinal precário de internet; Sinal precário de telefonia;
Integridade	Os riscos para a integridade são aqueles que podem afetar a probidade da gestão dos recursos públicos e das atividades da organização, causados pela falta de honestidade e desvios éticos e morais (desvio ético ou de conduta; ameaças à isenção e a autonomia técnicas; conflito de interesse; uso indevido ou manipulação de dados/informações; desvio de pessoal ou de recursos materiais; corrupção, fraude e desvio de verbas públicas).		Meio Ambiente	Desastres naturais; Energia; Desenvolvimento Sustentável;
Reputação e Imagem	Os riscos de reputação e imagem são aqueles que podem comprometer a confiança da sociedade em relação à capacidade do TRT da 23ª Região em cumprir sua missão institucional. Interferem diretamente na reputação, credibilidade e imagem do órgão.		Orçamento	Contingenciamento; Corte orçamentário;
Conformidade	Os riscos de conformidade são aqueles associados ao não cumprimento de princípios constitucionais, leis, normas, regulamentações ou políticas aplicáveis ao negócio TRT da 23ª Região ou que possam comprometer suas atividades.		Normativos ou / Regulatórios	Ausência de norma reguladora; Descumprimento de norma; / Descumprimento de determinações de órgãos reguladores.
Comunicação	Os riscos de comunicação são aqueles que podem impedir ou dificultar a disponibilidade de informações para a tomada de decisões e para cumprimento das obrigações de accountability (prestação de contas às instâncias controladoras e à sociedade).

## 9__Tratamento_dos_Riscos
Possibilidades de Tratamento dos Riscos:
Evitar	Descontinuar a atividade, interromper o processo de trabalho.
Transferir	Compartilhar o risco com terceiros, como o caso dos seguros.
Mitigar	Desenvolver e implementar medidas para evitar que o risco se concretize e/ou medidas para atenuar o impacto e as consequências caso ocorra.
Aceitar	Não há necessidade de adotar quaisquer medidas. Considerar se é o caso de monitorar ao longo do tempo

## 10__Classificação_dos_Controles
Classificação dos controles:
Controles Preventivos	Os controles preventivos são aqueles desenhados para reduzir a probabilidade de ocorrência do risco ou o impacto que poderá provocar caso ocorra.
Controles Detectivos	Os controles detectivos são aqueles utilizados para identificar potenciais eventos de risco e, assim, outras ações de controle estabelecidas para o caso em que há a materialização do risco.
Controles Diretivos	Os controles diretivos são aqueles utilizados para conduzir a atuação dos gerentes e servidores e geralmente são definidos por normas que estabelecem os procedimentos a / serem adotados. Vários são os exemplos de controles diretivos na área de licitação, tecnologia da informação, gestão de pessoas e gestão de projetos, por exemplo.
Controles Corretivos	Os controles corretivos são desenhados para se reestabelecer a normalidade após a materialização do risco. São exemplos de controles corretivos as ações de contingência e os planos de continuidade de negócio.

## 11_Passo_a_passo_para_gerar_PDF
Sugestão para gerar um PDF da planilha de Formulário - Matriz de Riscos e Controles
1 - Arquivo
2 - Fazer download
3 - Escolher PDF
4 - Em Configurações de Impressão escolher essas opções:
5 - Exportar: Pasta de Trabalho
6 - Seleção: aba 1 a 5
7 - Tamanho do papel: A4(21cm x 29,7cm)
8 - Orientação: Paisagem
9 - Escala: Número personalizado 28%
10 - Margem: Número personalizado (Início 1,524, Esquerda 0,296, direito: 0,381 e fim: 1,524)
11 - Clicar na seta ao lado de Formatação
12 - Em Alinhamento – Horizontal: Esquerda
13 - Vertical: Acima
14 - Em Cabeçalho e rodapés clicar em cima da seta no canto direito
15 - Habilitar a opção Nº de páginas
16 - Habilitar a opção Título da pasta de trabalho
17 - Habilitar a opção Nome da página
18 - Habilitar a opção Data atual
19 - Habilitar a opção Hora atual
20 - Clicar no botão EXPORTAR que fica no canto superior direito
21 - Gerará um arquivo em PDF
22 - Salvar esse arquivo em uma pasta e abrir.
23 - Clicar na imagem da impressora no canto superior direito
24 - Escolher a Impressora: PDFCreator
25 - Layout - Escolher: Paisagem
26 - Páginas: escrever o número ou sequência das páginas desejadas (Não deve incluir páginas em branco)
27 - Apertar o botão imprimir e salvar em uma pasta.
28 - Documento pronto para ser convertido em PDFA e juntado no PROAD 5817/2020.
29 – Pedido complementar deve ser feito marcando a opção de controle de acesso como “restrito” pois é da unidade e dos que estiverem com o PROAD.